项目建议书（辅助课题研究类）

| 项目名称 |  | 国网徐州供电公司2026年分布式新能源高渗透率地区110千伏电网容载比弹性指标优化咨询服务 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施时间 |  | 2026年3月-2026年12月 |  |  | 含税估算金额 （万元） |  | 71.02 |
| 项目类型/费用类别 |  | 辅助课题研究 |  |  | 不含税估算金额 （万元） |  | 67 |
| 申报单位/部门 |  | 发展策划部 |  |  | 项目负责人 |  | 孙振作 |
| 项目必要性 | 基本情况 |  | 在徐州分布式新能源高渗透率地区，开展容载比相关的多项统计分析，量化不同容载比条件下电网建设成本，给出不同指标下经济性最优的电网规划方案建议，并提出适用于不同源荷比条件下经济性最优的容载比弹性指标优化方案。 |  |  |  |  |
|  | 存在问题 及实施必要性 |  | 最新的《配电网规划设计技术导则》中增加了“源荷比”的概念，即分布式电源装机容量与该电压等级公用变压器容量或者最大负荷的比值，并提出“源荷比超过2.0或电量渗透率超过40%～50%时…通过技术经济比选，合理采用增加变电容量、独立储能或新能源配储等方式解决新能源消纳问题。”但由于现行导则中依然要求高压配电网容载比需控制在2.0以内，因此在实际配网规划中，规划人员可能难以把握是否应当突破容载比2.0的刚性约束。基于此，本课题为更好融合新指标与传统指标（容载比）之间的关系，有必要针对徐州分布式新能源高渗透率地区开展相关研究，提出容载比弹性指标优化建议，为配电网发展规划提供技术支撑和决策依据。 |  |  |  |  |
|  | 立项依据 |  | 依据但不限于以下政策文件及技术规范开展。 《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019） 《电力系统技术导则》（GB/T 38969-2020） 《城市电力规划规范》（GB/T50293-2014） 《城市电网供电安全标准》（DL/T 256-2012） 《输电网规划设计规程》（DL/T 5610-2021） 《配电网规划设计规程》（DL/T 5542-2018） 《配电网规划设计技术导则》（DL/T 5729-2016） 《光伏发电站接入电力系统技术规定》（GB 19964-2012） 《风电场接入电力系统技术规定》（GB19963.1-2021） 《电化学储能系统接入电网技术规定》（GB/T 36547-2018） 《分布式电源并网技术要求》（GBT33593-2017） 《国家电网公司电网规划设计内容深度规定》（Q/GDW268-2009） 以及其他国家现行有关法律、法规、规范和标准等。 取费依据：参照业务研究课题取费标准《国网江苏省电力有限公司关于加强管理类专项研究项目管理工作的意见》（苏电企管[2018]431号）标准执行 |  |  |  |  |
| 项目方案 | 技术实施方案 |  | 1.徐州典型地区新能源渗透水平-电网运行状态的数据库构建 结合导则中对容载比的最新解读，统计徐州典型新能源高渗透率地区的110（35）kV主变负载率、源荷比、电量渗透率等指标，其中容载比需分别统计其降压运行工况（夏、冬季大负荷方式）、升压运行工况（按春、秋季小负荷方式）下的110（35）kV主变负载率数据。建立“新能源渗透水平-电网运行状态”的关联数据库。 2.多场景电网规划方案与成本模型构建 统计内容1中典型地区的10kV及以下的分布式新能源送出、电网配套扩容等成本，建立电网建设成本模型。模拟量化严格执行容载比≤2.0时，采用加强中压配电网联络等方式所需的电网建设成本。将满足容载比≤2.0的电网建设成本与不严格控制容载比指标条件下的电网建设成本进行对比分析，采用年费用法对比其全寿命周期成本，折算为可比的经济指标。 3.基于成本最优的弹性容载比决策分析 结合内容2的研究成果，对内容1中选取的地区进行规划年份的负荷预测及分布式光伏预测。基于预测结果，结合该片区的新能源发展预期、负荷增长阶段、现有网络结构等因素，提出“一片一策”的容载比弹性规划建议。 “整天实施计划周期7个月，计划投入人员8人” |  |  |  |  |
|  | 效益分析（预期成效） |  | 在徐州分布式新能源高渗透率地区，开展容载比相关的多项统计分析，量化不同容载比条件下电网建设成本，给出不同指标下经济性最优的电网规划方案建议，基于负荷、分布式光伏预测形成经济性最优的容载比弹性指标优化方案。 |  |  |  |  |
| 分项实施内容 | 研究内容 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | （1）对徐州地区110（35）kV在主变在夏季、冬季晚峰、午峰、春秋季午间小负荷等多种典型场景下的负载率进行统计，数据量约万级；挑选反向重载的主变全年反向重载时间、接入的分布式电源装机、电量渗透率等数据进行统计，数据量约十万级，投入1名高级研究人员、4名中、初级研究人员，高级研究人员按照2万元/人·月计算、中、初级研究人员按照1.5万元/人·月计算，共计工作2个月，费用16万元。 |  |  |  |  |
|  | 2 |  | （2）调研中、低压配网接入新能源的接入方案及投资以及由于反向重载引起的电网配套增容等成本，数据量约万级，投入2名高级和4名中级研究人员，高级研究人员按照2万元/人·月计算、中级研究人员按照1.5万元/人·月计算，共计工作2个月，费用24万元。 |  |  |  |  |
|  | 3 |  | （3）根据经济性分析结果，结合未来负荷与光伏预测，制定容载比弹性应用策略，投入3名高级研究人员、1名中级研究人员，高级研究人员按照2万元/人·月计算、中级研究人员按照1.5万元/人·月计算，共计工作2个月，费用15万元。 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | （4）提出建议措施，形成报告，投入3名高级研究人员，按照2万元/人·月计算，共计工作1个月，费用6万元。 |  |  |  |  |
|  | 预期成果 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 完成专题研究报告1份、发表论文1篇。 |  |  |  |  |
| 项目经费估算明细表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 科目 |  |  |  | 金额 |  | 备注 |  |
| （一）直接费用 |  |  |  | 67万元 |  | 直接费=人工费+设备使用费+业务费+场地使用费+专家咨询费 |  |
| 1.人工费 |  |  |  | 61万元 |  | 人工费=专职研究人员人工费+临时性研究人员人工费 |  |
| （1）专职研究人员人工费 |  |  |  | 61万元 |  | 高级研究人员（含项目负责人、子项目负责人、项目骨干研究人员和其他高级研究人员），标准为1.5～2万元/人月；其他研究人员（含中初级研究人员、技术工人等其他研究人员），标准为1～1.5万元/人月。 |  |
| 2.设备使用费 |  |  |  | 无 |  | 按照实际需求列支。 |  |
| 3.业务费 |  |  |  | 4万元 |  | 业务费=资料费+印刷出版费+知识产权费+会议费+差旅费+培训费等 |  |
| （1）资料费 |  |  |  | 0 |  | 原则上不超过15万元。 |  |
| （2）印刷出版费 |  |  |  | 0 |  | 原则上不超过10万元。 |  |
| （3）知识产权费 |  |  |  | 3万元 |  | 包括专利申请费、论文版面费、软件著作权登记费等。 |  |
| （4）会议费 |  |  |  | 0 |  | 按照公司相关标准执行，原则上会议次数不超过4次/年。 |  |
| （5）差旅费 |  |  |  | 1万元 |  | 按照公司相关标准执行。 |  |
| （6）培训费 |  |  |  | 0 |  | 培训费比例不得超过项目总费用的2%。 |  |
| 4.场地使用费 |  |  |  | 0 |  | 不需要另行集中安排场所办公的不发生此项费用，确需安排的，按实际需求列支。 |  |
| 5.专家咨询费 |  |  |  | 2万元 |  | 原则上标准为1000-1500元/人天，根据实际工作量具体确定。项目执行期在一年内的，总额原则上不超过15万元；每增加一年总额增加10万元。 |  |
| （二）间接费用 |  |  |  | 0 |  | 间接费实行总额控制，不超过总费用的8%。 |  |
| （三）税金 |  |  |  | 4.02万元 |  | 按照国税和地税相关规定执行。 |  |
| 经费估算总额（含税） |  |  |  | 67万元 |  |  |  |
| 编制： 日期： |  |  |  | 审核： 日期： |  | 批准： 日期： |  |