## Sheet1
序号 | 1
课题名称 | 徐州地区分布式新能源高渗透率地区110kV电网容载比弹性指标优化研究
负责人 | 许彦 13815301790
实施方案（怎么做） | 1.徐州典型地区新能源渗透水平-电网运行状态的数据库构建 结合导则中对容载比的最新解读，统计近五年徐州典型新能源高渗透率地区的110（35）kV主变负载率、源荷比、电量渗透率等指标，主变负载率数据需分别统计其降压运行工况（夏、冬季大负荷方式）、升压运行工况（按春、秋季小负荷方式），观察容载比、源荷比、电量渗透率之间的统计关系，建立“新能源渗透水平-电网运行状态”的关联数据库。 2.多场景电网规划方案与成本模型构建 统计内容1中典型地区的10kV及以下的分布式新能源送出、电网配套扩容等成本，将收集案例的关键信息进行数据清洗，识别其中的驱动因子，采用回归分析等方式对总成本的各项成本分别建模，形成一个总成本的参数化公式。 模拟量化严格执行容载比≤2.0，采用加强中压配电网联络、配储等方式解决容量缺口，采用工程估算的方式，建立此场景下的成本模型。采用年费用法对比两种场景下的全寿命周期电网建设成本，折算为可比的技术经济指标，形成基于实际案例的经济技术更优的决策案例库。 3.基于成本最优的弹性容载比决策分析 结合内容2的研究成果，对内容1中选取的地区进行规划年份的负荷预测及分布式光伏预测。基于预测结果，结合该片区的新能源发展预期、负荷增长阶段、现有网络结构等因素，设立若干经济、技术指标，并根据层次分析法得到指标之间权重向量及偏好容载比，规划人员可根据片区实际情况和权重偏好，快速定位到推荐的容载比区间和技术方案组合，形成“一片一策”的容载比弹性规划建议。
工作计划 | 2026年2月— 2026年3月 主要内容： （1）明确收资内容、收资对象，开展近五年徐州地区主变负载率、源荷比、电量渗透率等数据收资；结合国内外研究现状，对技术路线和研究内容展开调研，确立研究工作思路和可行的基本技术方法； 考核目标： （1）初步完成收资、确立技术路线和研究方案。 2026年3月— 2026年4月 主要内容： (1)配合地市公司及计划技经中心编制招、投标技术规范书。 (2)中标后，尽快召开课题启动会； 考核目标： 中标，课题课题正式启动。 2026年4月— 2026年6月 主要内容： (1) 根据收集到的原始数据，进行数据的处理、分析和统计； (2) 建立“新能源渗透水平-电网运行状态”的关联数据库； (3) 收集典型地区的10kV及以下的分布式新能源项目的实际案例，收集项目配套送出、电网配套扩容工程的估算投资； (4)着手建立电网建设成本模型，并撰写相应章节。 考核目标： 完成数据库及电网建设成本模型的建立。 2026年6月— 2026年8月 主要内容： (1)结合收集的实际案例数据，采用加强中压配电网联络、配储等方式，量化严格执行执行容载比≤2.0时所需的电网建设成本。 (2)采用年费用法对比两种建设思路在全寿命周期的成本，折算为可比的经济指标。 考核目标： (1)量化典型地区不同思路下的电网建设成本，形成可比的经济对比指标，并撰写相应章节 (2)撰写并录用论文1篇。 2026年8月— 2026年10月 主要内容：结合规划年份的负荷及分布式光伏预测，提出“一片一策”的容载比弹性规划建议。 考核目标： (1)形成规划建议，并撰写相应章节 (2)撰写成果报告 2026年10月— 2026年11月 主要内容：完成项目自验收（地市公司组织或自行组织），并修改闭环。 考核目标： (1)完成成果报告及其他合同规定的内容； (2)完成项目自验收，并组织整改闭环 2026年11月— 2026年12月 主要内容：完成项目正式验收。 考核目标： （1）完成项目整体验收，并修改闭环。
收资方案 | 收资对象：徐州供电公司发展部、经研所、营销部 收资内容： （1）近五年徐州地区110（35）kV在主变在夏季、冬季晚峰、午峰、春秋季午间小负荷等多种典型场景下的负载率； （2）选取典型地区中、低压配网接入新能源的接入方案、投资以及电网配套增容的成本； （3）典型地区的中、低配网接线图。 （4）典型地区电网负荷预测与光伏预测。
存在困难 | （1）低压配网接入的分布式光伏没有接入方案评审意见，缺少接入费用的估算。 （2）电网建设成本模型和决策量化模型建立存在困难。
需外委内容 | 1、建立电网建设成本模型和容载比决策模型 2、论文1篇
是否需要其他专业配合 | 需技经专业配合构建工程建设成本模型。